PROPUESTA COMERCIAL

Ajustes y optimización del sitio web ISEC

Magento Open Source 2.4.7-p2

| Cliente | ISEC S.A.S. |
| --- | --- |
| Sitio web | https://isec.com.co |
| Tarifa | $120.000 COP por hora más IVA |
| Fecha | 28 de agosto de 2026 |

Valor propuesto: $24.000.000 COP más IVA

Bolsa de 200 horas · Dedicación promedio de 4 horas diarias · Duración estimada de 10 a 12 semanas

# 1. Presentación

De acuerdo con la reunión realizada y el checklist de inconvenientes compartido, presentamos la propuesta para analizar e implementar los ajustes visuales, funcionales y responsive solicitados para las páginas de Distribuidores y Proyectos del sitio web de ISEC.

La plataforma se encuentra implementada en Magento Open Source 2.4.7-p2 y alojada en AWS. Inicialmente, los cambios continuarán publicándose mediante el procedimiento disponible actualmente.

# 2. Objetivo

Realizar los ajustes relacionados en el checklist suministrado, procurando conservar la estabilidad de las funcionalidades existentes y documentando los cambios implementados.

# 3. Alcance y estimación

| ÍTEM | AJUSTE | ESTIMACIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis página web | 12–20 h | $1.440.000–$2.400.000 |
| 2 | Mejorar la visual de la recepción de los formularios | 6–12 h | $720.000–$1.440.000 |
| 3 | Revisión íconos social media debajo de logo de ISEC en el home y pre home (responsive también) | 4–8 h | $480.000–$960.000 |
| 4 | Supermenú responsive | 12–20 h | $1.440.000–$2.400.000 |
| 5 | Categorías de productos | 10–18 h | $1.200.000–$2.160.000 |
| 6 | Plantilla de visualización productos | 20–32 h | $2.400.000–$3.840.000 |
| 7 | reCAPTCHA | 3–6 h | $360.000–$720.000 |
| 8 | Formulario creación de cuenta | 14–26 h | $1.680.000–$3.120.000 |
| 9 | Ajuste supermenú | 10–18 h | $1.200.000–$2.160.000 |
| 10 | Formulario contáctenos | 6–12 h | $720.000–$1.440.000 |
| 11 | Base de datos | 8–16 h | $960.000–$1.920.000 |
| 12 | Quitar carrito del supermenú | 2–4 h | $240.000–$480.000 |
| 13 | Logo ISEC | 2–4 h | $240.000–$480.000 |
| 14 | Agregar ícono casa | 2–3 h | $240.000–$360.000 |
| 15 | Recarga del prehome | 6–12 h | $720.000–$1.440.000 |
| 16 | Plantillas | 16–30 h | $1.920.000–$3.600.000 |
| 17 | Ajuste copyright | 2–3 h | $240.000–$360.000 |
| 18 | Capacitaciones | 8–12 h | $960.000–$1.440.000 |
| TOTAL ESTIMADO |  | 143–256 h | $17.160.000–$30.720.000 |

Las cifras anteriores son estimaciones por actividad. Algunos ajustes comparten componentes y podrán ejecutarse conjuntamente. El consumo real se controlará contra la bolsa contratada.

# 4. Propuesta económica

| Bolsa de trabajo | 200 horas |
| --- | --- |
| Dedicación promedio | 4 horas diarias, de lunes a viernes |
| Tarifa por hora | $120.000 COP más IVA |
| Valor propuesto | $24.000.000 COP más IVA |
| Duración estimada | 10–12 semanas calendario |
| Horas adicionales | $120.000 COP más IVA, previa autorización |

La estimación podrá revisarse después de completar Análisis página web, debido a que inicialmente no se cuenta con acceso al código ni con información completa sobre la construcción del proyecto. No se ejecutarán horas adicionales sin autorización del cliente.

Las horas ejecutadas se registrarán y compartirán con el cliente mediante un archivo de Excel.

# 5. Propuesta comercial y metodología / forma de trabajo

Revisión del funcionamiento actual y análisis del código relacionado con el checklist.

Priorización de los ítems con el cliente.

Desarrollo de los ajustes por bloques.

Presentación de los cambios para revisión.

Aplicación de observaciones.

Pruebas visuales, funcionales y responsive.

Publicación de los cambios aprobados mediante el procedimiento disponible actualmente.

Entrega de documentación y capacitación.

# 6. Análisis y documentación de los cambios

El análisis inicial se enfocará exclusivamente en los componentes necesarios para desarrollar el checklist e incluirá:

Revisión general de la estructura de carpetas.

Identificación del tema, módulos y plantillas relacionados con los ajustes.

Identificación de los archivos que deberán modificarse.

Revisión general del funcionamiento de formularios, menús, productos, usuarios y prehome.

Identificación de dependencias o personalizaciones que puedan afectar el desarrollo.

Registro de riesgos o bloqueos directamente relacionados con el alcance.

La documentación técnica de los cambios se almacenará junto al código intervenido, preferiblemente en un archivo README.md general o dentro del módulo o tema correspondiente. Incluirá la descripción del cambio, los componentes intervenidos, las configuraciones requeridas y las consideraciones básicas para su validación.

# 7. Auditoría documentada paso a paso y acompañamiento mediante cápsulas en video

Los hallazgos relacionados con el checklist y los cambios implementados quedarán documentados progresivamente. Las cápsulas en video se utilizarán para explicar los procesos que requieran demostración práctica, tales como la administración de categorías y productos, el uso de formularios, las plantillas modificadas o los cambios administrativos que posteriormente pueda realizar el cliente.

La documentación y los videos se limitarán a los componentes incluidos en el checklist y efectivamente intervenidos.

# 8. Tarifa por horas de desarrollo para ajustes técnicos específicos

Los ajustes técnicos adicionales que no se encuentren dentro del checklist tendrán una tarifa de $120.000 COP por hora más IVA. Antes de iniciar una actividad adicional se informará su descripción, estimación de horas y valor estimado. La ejecución requerirá aprobación previa del cliente.

# 9. Entregables

Ajustes aprobados correspondientes al checklist.

Archivo de Excel con el registro de horas y actividades.

Documentación técnica de los cambios en archivos README.md.

Relación de archivos modificados.

Evidencias básicas de las pruebas realizadas.

Cápsulas de video correspondientes a las capacitaciones.

Sesión de entrega y socialización.

# 10. Recomendaciones opcionales — Nice to have

Durante el desarrollo podrán identificarse oportunidades de mejora que no forman parte del alcance principal, como:

Crear un repositorio en GitHub, GitLab, Bitbucket u otro gestor de versionamiento.

Organizar un flujo controlado para la publicación de cambios.

Crear un ambiente independiente de pruebas.

Revisar la actualización de Magento y sus parches de seguridad.

Mejorar la documentación técnica general del proyecto.

Estas actividades se presentarán únicamente como recomendaciones y no se ejecutarán ni consumirán horas sin autorización previa del cliente.

# 11. Supuestos

Para ejecutar los ajustes, el cliente facilitará los accesos e información necesarios, incluyendo código del sitio, panel administrativo de Magento, archivos, base de datos cuando corresponda, contenidos y una persona responsable de revisar y aprobar los cambios.

# 12. Forma de pago propuesta

| MOMENTO | PORCENTAJE | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Inicio | 40 % | $9.600.000 más IVA |
| Entrega del primer bloque | 30 % | $7.200.000 más IVA |
| Entrega del segundo bloque | 20 % | $4.800.000 más IVA |
| Entrega final | 10 % | $2.400.000 más IVA |

# 13. Vigencia y aceptación

La propuesta tiene una vigencia de 15 días calendario. El inicio del proyecto estará sujeto a la aprobación escrita, el pago inicial y la entrega de los accesos necesarios.

Nombre: ____________________________________________

Cargo: _____________________________________________

Firma: _____________________________________________

Fecha: _____________________________________________